## sprint
ID da Sprint | Objetivo da Sprint | Data de Início | Data de Término
1 | Configuração Inicial e Desenvolvimento Básico | 2023-08-20 | 2023-08-27
2 | Funcionalidades Avançadas e Testes Iniciais | 2023-08-28 | 2023-09-04
3 | Polimento e Preparação para Lançamento | 2023-09-05 | 2023-09-12
4 | Nova Funcionalidade XPTO | 2023-09-13 | 2023-09-20
5 | Integração com Outros Sistemas | 2023-09-21 | 2023-09-28
6 | Testes de Performance | 2023-09-29 | 2023-10-06

## sprint_backlog
ID da Tarefa | ID da Sprint | Orçado (Duração) | Realizado (Duração) | Orçado (Valor em R$) | Realizado (Valor em R$) | Observações
1 | 1 | 7 | 6 | 1000 | 800 | Algumas configurações demoraram mais do que o esperado
2 | 1 | 6 | 5 | 1200 | 1000 | Modelo de dados foi definido mais rapidamente
3 | 1 | 10 | 8 | 1500 | 1300 | Cadastro de contratos precisou de ajustes
4 | 1 | 8 | 8 | 800 | 800 | Interface ficou conforme o planejado
5 | 1 | 12 | 10 | 1600 | 1400 | Integração teve alguns desafios
6 | 2 | 9 | 7 | 1100 | 900 | Funcionalidade de busca foi entregue antes
7 | 2 | 8 | 7 | 1000 | 900 | Autenticação precisou de ajustes finais
8 | 2 | 7 | 7 | 900 | 900 | Página de detalhes ficou dentro do cronograma
9 | 2 | 10 | 9 | 1300 | 1200 | Testes unitários revelaram alguns problemas
10 | 2 | 11 | 10 | 1400 | 1300 | Preparação para lançamento está indo bem
11 | 3 | 14 | 12 | 1800 | 1500 | Módulo de relatórios precisou de mais tempo
12 | 3 | 8 | 7 | 1000 | 900 | Otimização foi realizada mais rapidamente
13 | 3 | 15 | 13 | 1700 | 1600 | Documentação está quase completa
14 | 3 | 12 | 11 | 1400 | 1300 | Testes de integração estão em andamento
15 | 3 | 8 | 7 | 1100 | 1000 | Preparação para lançamento segue conforme planejado

## product_backlog
ID da Tarefa | Título da Tarefa | Descrição da Tarefa | Responsável | Prioridade | Estado Atual | Data de Criação | Prazo Limite
1 | Configurar Ambiente de Desenvolvimento | Configurar o ambiente de desenvolvimento para o projeto | DevOps | Alta | A Fazer | 2023-08-01 | 2023-08-10
2 | Definir Modelo de Dados Inicial | Definir o modelo de dados inicial para a gestão de contratos | Desenvolvedor | Alta | A Fazer | 2023-08-01 | 2023-08-10
3 | Implementar Cadastro de Contratos | Desenvolver a funcionalidade de cadastro de contratos | Desenvolvedor | Alta | Pendente | 2023-08-02 | 2023-08-15
4 | Criar Interface de Listagem de Contratos | Projetar a interface para listar os contratos cadastrados | Designer | Alta | A Fazer | 2023-08-03 | 2023-08-15
5 | Desenvolver Integração com Banco de Dados | Implementar a integração do sistema com o banco de dados | Desenvolvedor | Alta | A Fazer | 2023-08-04 | 2023-08-20
6 | Implementar Funcionalidade de Busca | Adicionar a funcionalidade de busca de contratos | Desenvolvedor | Alta | Em Progresso | 2023-08-05 | 2023-08-22
7 | Adicionar Autenticação ao Sistema | Integrar sistema com autenticação de usuários | Desenvolvedor | Alta | A Fazer | 2023-08-06 | 2023-08-25
8 | Projetar Página de Detalhes do Contrato | Criar o layout da página de detalhes dos contratos | Designer | Média | Planejado | 2023-08-07 | 2023-08-25
9 | Realizar Testes Unitários | Realizar testes unitários das funcionalidades desenvolvidas | QA | Alta | Planejado | 2023-08-08 | 2023-08-30
10 | Iniciar Preparação para Lançamento | Preparar o sistema para o lançamento | Gerente | Alta | Planejado | 2023-08-09 | 2023-08-30
11 | Desenvolver Módulo de Geração de Relatórios | Criar o módulo de geração de relatórios | Desenvolvedor | Média | A Fazer | 2023-08-10 | 2023-09-05
12 | Otimizar Desempenho do Sistema | Otimizar o desempenho do sistema para grandes volumes | Desenvolvedor | Média | A Fazer | 2023-08-11 | 2023-09-10
13 | Criar Documentação do Sistema | Elaborar documentação abrangente do sistema | Documentador | Alta | Em Progresso | 2023-08-12 | 2023-09-15
14 | Realizar Testes de Integração | Realizar testes de integração com outros sistemas | QA | Média | Pendente | 2023-08-13 | 2023-09-20
15 | Finalizar Preparação para Lançamento | Concluir a preparação para o lançamento | Gerente | Alta | A Fazer | 2023-08-14 | 2023-09-25
16 | Adicionar Recurso XPTO | Implementar um novo recurso XPTO | Desenvolvedor | Média | Planejado | 2023-08-15 | 2023-09-05
17 | Corrigir Bug de Performance | Identificar e corrigir um bug de performance | Desenvolvedor | Alta | A Fazer | 2023-08-16 | 2023-09-10